АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МЭР КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2011 г. N 111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях организации отдыха детей в каникулярное время в Корсаковском городском округе постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую [программу](#Par31) "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Корсаковском городском округе на 2011 - 2013 годы" (прилагается).

2. Финансирование муниципальной целевой [программы](#Par31) "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Корсаковском городском округе на 2011 - 2013 годы" осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Корсаковского городского округа на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Восход" и разместить на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети Интернет.

Мэр Корсаковского городского округа

Л.Б.Мудрова

Утверждена

постановлением

мэра Корсаковского городского округа

от 07.02.2011 N 111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Паспорт

 Наименование программы Муниципальная целевая программа "Отдых,

 оздоровление и занятость детей и молодежи в

 Корсаковском городском округе на 2011 -

 2013 годы" (далее - Программа)

 Заказчик Программы Администрация Корсаковскогогородского

 округа

 Разработчик Программы Департамент социального развития

 администрации Корсаковскогогородского

 округа

 Цель Программы Организация отдыха, оздоровления и

 занятости детей и молодежи в Корсаковском

 городском округе в летний период

 Задачи Программы - Повышение качества предоставляемых услуг

 в сфере отдыха, оздоровления и занятости

 детей и молодежи, расширение категорий

 профильных лагерей;

 - обеспечение в приоритетном порядке

 отдыха, оздоровления и занятости

 детей-сирот и детей, оставшихся без

 попечения родителей, детей из приемных,

 многодетных и неполных семей,

 детей-инвалидов, беспризорных и

 безнадзорных детей, а также других детей,

 находящихся в трудной жизненной ситуации и

 нуждающихся в особой заботе государства;

 - организация мер по профилактике

 безнадзорности и правонарушений

 несовершеннолетних, в том числе обеспечение

 временной трудовой занятости

 несовершеннолетних детей "группы риска",

 состоящих на учете в комиссии по делам

 несовершеннолетних и защите их прав и

 органах внутренних дел;

 - обеспечение координации действий органов

 местного самоуправления и учреждений,

 предприятий по организации отдыха,

 оздоровления и занятости детей и молодежи;

 - организация занятости несовершеннолетних

 граждан в возрасте 14 - 18 лет

 Сроки реализации Программы 2011 - 2013 годы

 Финансовое обеспечение Общая сумма расходов на реализацию

 Программы Программы на 2011 - 2013 годы - 13711,0

 тыс. руб., в том числе:

 - средства местного бюджета - 3035,0 тыс.

 руб.:

 2011 год - 1292,0 тыс. руб.;

 2012 год - 844,0 тыс. руб.;

 2013 год - 899,0 тыс. руб.;

 - средства областного бюджета - 9330,0 тыс.

 руб.:

 2011 год - 2917,0 тыс. руб.;

 2012 год - 3106,0 тыс. руб.;

 2013 год - 3307,0 тыс. руб.;

 - иные источники - 1346,0 тыс. руб.:

 2011 год - 420,0 тыс. руб.;

 2012 год - 448,0 тыс. руб.;

 2013 год - 478,0 тыс. руб.

 Ожидаемые результаты 1. Увеличение охвата детей и молодежи всеми

 от реализации Программы формами отдыха, оздоровления и занятости.

 2. Повышение эффективности совместной

 работы органов местного самоуправления и

 учреждений, предприятий, организующих

 отдых, оздоровление и занятость детей и

 молодежи.

 3. Улучшение физического здоровья молодого

 поколения.

 4. Снижение уровня преступлений и

 правонарушений среди несовершеннолетних на

 территории Корсаковского городского округа

 Показатели эффективности 1. Охват детей и молодежи

реализации Программы организованными формами отдыха (не менее

 70% от численности детей в возрасте от 7 до

 17 лет).

 2. Снижение уровня общей заболеваемости

 детей (до 5%).

 3. Снижение количества правонарушений и

 преступлений несовершеннолетних в период

 летнего отдыха

Контроль за реализацией Контроль за реализацией Программы

 Программы осуществляет администрация Корсаковского

 городского округа

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения

ее программно-целевыми методами

Принятие Программы обусловлено необходимостью максимального охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства, а именно детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей безработных граждан, детей из неполных семей, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей, а также обеспечения занятости детей в летний период.

В 2010 году статус малообеспеченных семей в Корсаковском городском округе имеют 2816 семей, в них 1973 ребенка (в возрасте от 7 до 18 лет).

Тарифы на транспорт ежегодно повышаются, что приводит к уменьшению количества детей, выезжающих на отдых за пределы области.

В настоящее время на учете в управлении социальной защиты Корсаковского района министерства социальной защиты Сахалинской области состоит 177 семей, находящихся в социально опасном положении, где проживает 291 ребенок, родители которых не обеспечивают надлежащих условий по их воспитанию и содержанию, многие из детей нуждаются в санаторно-курортном лечении, в оздоровительных мероприятиях.

Несмотря на снижение в целом подростковой преступности в 2009 году в Корсаковском городском округе, растет число несовершеннолетних, доставленных по разным причинам в ОВД по муниципальному образованию Корсаковского района. В первом квартале 2010 года число таких несовершеннолетних увеличилось на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно число детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, сокращается незначительно. Тревожной остается ситуация с употреблением психоактивных веществ детьми и подростками.

Сохраняется проблема по трудоустройству молодежи и подростков, их социальной адаптации в современном обществе, что негативно сказывается на состоянии подростковой и молодежной преступности.

На учете в отделении по делам несовершеннолетних ОВД по муниципальному образованию Корсаковского района состоит 111 неблагополучных семей и 184 несовершеннолетних "группы риска", многие из которых желают трудоустроиться в период летних каникул.

Остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в летний период времени.

Показатель заболеваемости детей от рождения до 17 лет за прошедшие три года в Корсаковском городском округе увеличился на 9%.

В целях осуществления целенаправленной работы для обеспечения системного подхода по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи необходимо решение перечисленных проблем программно-целевым методом.

2. Основные направления Программы

В соответствии с поставленными задачами реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи Корсаковского городского округа:

- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания;

- организация профильных лагерей.

2. Организация занятости подростков Корсаковского городского округа:

- организация лагерей труда и отдыха.

3. Создание условий для отдыха детей в профильных лагерях:

- подготовка лагеря на оз. Вавайское.

3. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование [мероприятий](#Par184) настоящей Программы осуществляется за счет бюджетных средств Корсаковского городского округа, средств областного бюджета и иных источников.

4. Оценка эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются три целевых показателя:

- охват детей и молодежи организованными формами отдыха;

- снижение уровня общей заболеваемости детей;

- снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в период летнего отдыха.

При расчете показателя охват детей и молодежи организованными формами отдыха используются следующие данные:

- общее количество детей и молодежи в Корсаковском городском округе;

- количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

При расчете показателя снижение уровня общей заболеваемости детей используются следующие данные:

- уровень общей заболеваемости детей;

- количество выявленных заболеваний в начале и в конце летней кампании за предшествующий и отчетный периоды.

При расчете показателя снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в период летнего отдыха используются следующие данные:

- количество совершенных правонарушений и преступлений несовершеннолетними в начале и в конце летней кампании за предшествующий и отчетный периоды.

Приложение

к муниципальной целевой программе

"Отдых, оздоровление и занятость

детей и молодежи

в Корсаковском городском округе

на 2011 - 2013 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ

И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

┌──────┬──────────────────┬────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┐

│ N │ Наименование │ Источники финансирования │Срок │Ответствен-│Исполнители │

│ п/п │ мероприятий │ (в тыс. рублей) │испол- │ные │ │

│ │ ├────────┬─────────┬─────────┤нения │ │ │

│ │ │местный │областной│ иные │ │ │ │

│ │ │ бюджет │ бюджет │источники│ │ │ │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├──────┼──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┤

│ │ │

│1. │Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи Корсаковского городского │

│ │округа │

├──────┼──────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────┤

│1.1. │Организация │ 461,0 │ 2053,0 │ 267,0 -│ 2011 │Департамент│Отдел │

│ │оздоровительных │ │ │средства │ │социального│образования │

│ │лагерей дневного │ │ │родителей│ │развития │департамента│

│ │пребывания │ │ │ │ │ │социального │

│ │(оплата труда │ │ │ │ │ │развития │

│ │персонала; │ │ │ │ │ │ │

│ │питание детей; │ │ │ │ │ │ │

│ │канцелярские │ 491,0 │ 2186,0 │ 285,0 │ 2012 │ │ │

│ │и хозяйственные │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы; │ │ │ │ │ │ │

│ │аккарицидная │ │ │ │ │ │ │

│ │обработка; │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортные │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы; │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретение │ 523,0 │ 2328,0 │ 304,0 │ 2013 │ │ │

│ │медикаментов; │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │

│ │культурно-массовых│ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий) │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤

│1.2. │Организация │ 307,0 │ 489,0 │ 153,0 -│ 2011 │Департамент│Отдел │

│ │профильных лагерей│ │ │средства │ │социального│образования │

│ │(оплата труда │ │ │родителей│ │развития │департамента│

│ │персонала; │ │ │ │ │ │социального │

│ │питание детей; │ │ │ │ │ │развития │

│ │канцелярские │ 327,0 │ 521,0 │ 162,0 │ 2012 │ │ │

│ │и хозяйственные │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы; │ │ │ │ │ │ │

│ │аккарицидная │ │ │ │ │ │ │

│ │обработка; │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортные │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы; │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретение │ 348,0 │ 554,0 │ 174,0 │ 2013 │ │ │

│ │медикаментов; │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │

│ │культурно-массовых│ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий) │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┤

│2. │Организация занятости подростков Корсаковского городского округа │

├──────┼──────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────┤

│2.1. │Организация │ 24,0 │ 375,0 │ - │ 2011 │Департамент│Отдел │

│ │лагерей труда │ │ │ │ │социального│образования │

│ │и отдыха │ │ │ │ │развития │департамента│

│ │(оплата труда │ │ │ │ │ │социального │

│ │персонала; │ │ │ │ │ │развития, │

│ │питание детей; │ 26,0 │ 399,0 │ - │ 2012 │ │ОГУ "Центр │

│ │приобретение │ │ │ │ │ │занятости │

│ │медикаментов; │ │ │ │ │ │населения │

│ │проведение │ 28,0 │ 425,0 │ - │ 2013 │ │Корсаков- │

│ │культурно-массовых│ │ │ │ │ │ского │

│ │мероприятий) │ │ │ │ │ │района" │

├──────┼──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┤

│3. │Создание условий для отдыха детей в профильных лагерях │

├──────┼──────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────┤

│3.1. │Подготовка лагеря │ │ │ │ │Департамент│Отдел │

│ │на оз. Вавайское │ │ │ │ │социального│образования │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┤развития │департамента│

│3.1.1.│Ремонт дороги │ 500,0 │ - │ - │ 2011 │ │социального │

│ │до лагеря │ │ │ │ │ │развития │

│ │на оз. Вавайское │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤

│ │ │Местный │Областной│ Иные │ │ │ │

│ │ │ бюджет │ бюджет │источники│ │ │ │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤

│ │Итого по годам │ 1292,0 │ 2917,0 │ 420,0 │ 2011 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ 844,0 │ 3106,0 │ 448,0 │ 2012 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ 899,0 │ 3307,0 │ 478,0 │ 2013 │ │ │

├──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤

│ │Всего │ 3035,0 │ 9330,0 │ 1346,0 │13711,0│ │ │

└──────┴──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┘