

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 19.08.2014 | № | 1397 |  | |
|  |  |  |  |  | |
| Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэра Корсаковского городского округа от 15.04.2014 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа», от 17.03.2014 № 397 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа», от 07.05.2014 № 722 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Корсаковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

Мэр

Корсаковского городского округа Л.Б. Мудрова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением мэра  Корсаковского городского округа  От 19.08.2014 № 1397  (в редакции постановлений мэра Корсаковского городского округа от 26.02.2015 № 329, от 06.11.2015 № 1814, постановлений администрации Корсаковского городского округа от 27.01.2016 № 104, от 31.03.2016 № 499, от 16.05.2016 № 750, от11.01.2017 № 10, от 24.10.2017 № 2734, от 12.01.2018 № 21, от 31.05.2018 № 818, от 23.08.2018 № 1366, от 23.10.2018 № 1741, от 18.01.2019 № 82, от 22.08.2019 № 1396, от 25.11.2019 № 1973, от 05.02.2020 № 136, от 27.02.2020 № 232, от 29.10.2020 № 1682, от 24.11.2020 № 1818, от 26.01.2021 № 83, от 09.02.2021 № 156, от 09.08.2021 № 1198, от 17.12.2021 № 2063, от 27.01.2022 № 143, от 09.03.2022 № 403, от 31.08.2022 № 1731, от 20.12.2022 № 2586, от 27.01.2023 № 147, от 06.03.2023 № 374, от 27.06.2023 № 1444, от 20.12.2023 № 2990, от 31.01.2024 № 206, от 16.02.2024 № 388) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Корсаковского городского округа Сахалинской области | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня безопасности населения и территории Корсаковского городского округа  от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:  - обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований);  - информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях;  - обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа. | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2015 - 2026 годов | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 371 381,9 тыс. рублей, в том числе: | | |
| Год | Всего  (тыс. рублей) | в том числе:  местный бюджет |
| 2015 | 21 739,0 | 21 739,0 |
| 2016 | 24 992,9 | 24 992,9 |
| 2017 | 21 414,0 | 21 414,0 |
| 2018 | 23 727,4 | 23 727,4 |
| 2019 | 39 661,4 | 39 661,4 |
| 2020 | 32 848,7 | 32 848,7 |
| 2021 | 33 151,8 | 33 151,8 |
| 2022 | 34 708,2 | 34 708,2 |
| 2023 | 36 973,1 | 36 973,1 |
| 2024 | 33 499,0 | 33 499,0 |
| 2025 | 33 661,0 | 33 661,0 |
| 2026 | 35 005,4 | 35 005,4 |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  - доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому в целях гражданской обороны;  - количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа;  - временной показатель реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - проведение командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - число погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера от общей численности населения;  - укрепление материально-технической базы;  - нормативное время прибытия подразделения на место проведения АСДНР;  - количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации, местах отдыха, распространяемых на предприятиях, в учреждениях, организациях;  - подготовка (проведение курсов) различных групп населения в области гражданской защиты;  - доля накопленного материально-технического имущества к общему объему, необходимому для обеспечения деятельности оперативной группы и передвижного пункта управления. | | |

Раздел 1. Характеристика основных проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

Важным условием устойчивого развития сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни человека, семьи, общества в целом.

Ежегодно на территории Корсаковского городского округа возникает до10 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в результате которых населению, объектам жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов наносится большой материальный и экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера в муниципальном образовании являются опасные природные явления и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственного потенциала Корсаковского городского округа, включают в себя:

- опасные геологические процессы (землетрясения);

- опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, осадки и метели, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильные морозы, наводнения);

- опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями животных).

Следует также отметить, что на сегодняшний день на территории Корсаковского городского округа расположены потенциально опасные объекты: 9 химически опасных объектов, 14 пожаровзрывных объектов, 1 гидротехническое сооружение, 6 зон подтопления территорий населенных пунктов паводковыми, дождевыми и талыми водами.

Данная муниципальная программа разработана для последовательного и планомерного решения задач в области гражданской обороны, защиты и повышения

безопасности населения на территории Корсаковского городского округа, уменьшения рисков и минимизации потерь от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Описание основных целей и задач муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня безопасности населения и территории Корсаковского городского округа от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами являются:

- обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований);

- информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа.

Показателями достижения цели и решения основных задач являются индикаторы:

- доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому в целях гражданской обороны;

- количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа;

- временной показатель реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- число погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера от общей численности населения;

- укрепление материально-технической базы;

- нормативное время прибытия подразделения на место проведения АСДНР;

- количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации, местах отдыха, распространяемых на предприятиях, в учреждениях, организациях;

- подготовка (проведение курсов) различных групп населения в области гражданской защиты;

- доля накопленного материально-технического имущества к общему объему, необходимому для обеспечения деятельности оперативной группы и передвижного пункта управления.

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2015-2026 годов в один этап.

Раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#Par959) мероприятий муниципальной программы приведен в [приложении № 1](#перечень) к Программе.

Раздел 5. Нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы

Для достижения цели реализации программы необходимо принять следующие нормативно-правовые акты:

- постановление мэра Корсаковского городского округа «О создании на территории Корсаковского городского округа стационарных и мобильных пунктов обогрева»;

- постановление мэра Корсаковского городского округа «О создании нештатных аварийно-спасательных служб (формирований) на территории Корсаковского городского округа»;

- постановление мэра Корсаковского городского округа «Положение об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Корсаковского городского округа».

Раздел 6. Перечень целевых индикаторов (показатели) муниципальной программы

[Сведения](#Par1570) об индикаторах (показателях) программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации приведены в [приложениях № 2](#Приложение) и № 2.1 к настоящей Программе.

Раздел 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на весь срок ее реализации, в том числе по годам ее реализации и распределение средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы приведено в приложениях № 3 и № 3.1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в приложениях № 2 и № 2.1 к настоящей муниципальной программе, по формуле:

Сд= Зф / Зп \* 100%,

где:

- Сд – степень достижения целей (решения задач);

- Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

- Уф – уровень финансирования реализации Программы;

- Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- Фп– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы (в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы, составленным на каждый год реализации программы).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ=(Ф1/П1 х 100%) + (Ф2/П2 х 100%) + (Фк/Пкх 100%)

К

где:

- ДИ – показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

- К – количество индикаторов (показателей) Программы;

- Ф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

- П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1 + П2/Ф2).

Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если:

- значение показателя ДИ равно или более 80%;

- уровень финансирования (Уф) Программы составил не менее 80%;

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение показателя ДИ равно или более 70%;

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее 70%;

- не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Исполнители Программы проводят оценку эффективности реализации основных мероприятий.

Оценка осуществляется ежеквартально с нарастающим итогом и в целом за отчетный год по формам, предусмотренным Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ.

Приложение № 1

к муниципальной программе Корсаковского городского округа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа

от \_\_\_\_\_19.08.2014\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_1397\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации | краткое описание непосредственного результата реализации мероприятия | значение (количественное, процентное) |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
| 1. | Обновление материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1.1. | Приобретение имущества и прочих материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Управление по делам ГОЧС | 2015 год | 2026 год | Увеличение (или сохранение) доли накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (%) | 2015 – не менее 84  2016 – не менее 86  2017 – не менее 88  2018 – не менее 88  2019 – не менее 90  2020 – не менее 92  2021 – не менее 92  2022 – не менее 93  2023 – не менее 93  2024 – не менее 94  2025 – не менее 94  2026 – не менее 95 |
| 1.2. | Приобретение имущества и прочих материалов в целях гражданской обороны | Управление по делам ГОЧС | 2024 год | 2026 год | Увеличение (или сохранение) доли накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому в целях гражданской обороны (%) | 2024 – не менее 1  2025 – не менее 2  2026 – не менее 3 |
| 2. | Формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение и реализация мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление по делам ГОЧС | 2015 год | 2026 год | 1) Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа (усл.ед.)  2) Уменьшение временного показателя реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мин.)  3) Увеличение количества проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок), по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (усл.ед.) | 1) 2015 - 0  2016 - не менее 1  2017 - не менее 2  2018 - не менее 2  2019 - не менее 3  2020 - не менее 3  2021 – не более 3  2022 – не более 3  2023 – не более 3  2024 – не более 3  2025 – не более 3  2026 – не более 3  2) 2015 - 0  2016 - до 20  2017 - до 19  2018 - до 17  2019 - до 16  2020 – до 15  2021 – до 15  2022 – до 14  2023 – до 14  2024 – до 13  2025 – до 13  2026 – до 12  3) 2015– не менее 9  2016–не менее 10  2017 - не менее 11  2018 - не менее 12  2019 - не менее 12  2020 - не менее 12  2021 – не менее 10  2022 – не менее 11  2023 – не менее 11  2024 – не менее 12  2025 – не менее 12  2026 – не менее 12 |
| 3. | Организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) | | | | | |
|  | Организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) | Управление по делам ГОЧС | 2015 год | 2026 год | 1) Число погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (чел.)  2) Укрепление материально-технической баз (усл. ед.)  3) Снижение нормативного времени прибытия подразделения на место проведения АСДНР (мин.)  4) Обеспечение готовности подразделения к действиям защиты населения и территории (%) | 1) 2015-0  2016 – не менее 2  2017 – не менее 2  2018 – не менее 3  2019 – не менее 4  2020 – не менее 5  2021 – не более 5  2022 – не более 5  2023 – не более 5  2024 – не более 5  2025 – не более 5  2026 – не более 5  2) 2015– не менее 1  2016 – не менее 1  2017– не менее 1  2018– не менее 1  2019– не менее 1  2020– не менее 1  2021 – не менее 1  2022 – не менее 1  2023 – не менее 1  2024 – не менее 1  2025 – не менее 1  2026 – не менее 1  3) 2015 - 0  2016 - до 25  2017 - до 23  2018 - до 21  2019 - до 19  2020 - до 19  2021 – до 19  2022 – до 18  2023 – до 18  2024 – до 17  2025 – до 17  2026 – до 17  4) 2015 - не менее 80  2016 - не менее 90  2017 - не менее 90  2018 - не менее 90  2019 - не менее 90  2020 - не менее 90  2021 – не менее 90  2022 – не менее 90. |
| 4. | Информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях | | | | | |
| 4.1. | Оснащение информационно-материальной базы для проведения мероприятий по агитации населения | Управление по делам ГОЧС | 2015 год | 2026 год | Увеличение количества информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных:  1) в средствах массовой информации – опубликованные статьи (шт.);  2) в местах отдыха - информационные щиты (шт.);  3) на предприятиях – информационные памятки, листовки, плакаты, буклеты (шт.). | 1)2015–не менее 70  2016-не менее 75  2017-не менее 80  2018-не менее 85  2019-не менее 90  2020-не менее 95  2021 – не менее 50  2022 – не менее 30  2023 – не менее 30  2024 – не менее 31  2025 – не менее 31  2026 – не менее 31.  2)2015–не менее 24  2016 - не менее 24  2017 - не менее 24  2018 - не менее 24  2019 - не менее 24  2020 - не менее 24.  3)2015–не менее 20  2016 - не менее 20  2017 - не менее 20  2018 - не менее 20  2019 - не менее 20  2020 - не менее 20  2021 – не менее 25  2022 – не менее 25  2023 – не менее 500  2024 – не менее 500  2025 – не менее 500  2026 – не менее 500 |
| 4.2. | Создание базы учебных пособий и макетов для обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление по делам ГОЧС | 2015 год | 2026 год | Формирование навыков и знаний в области защиты по первоочередному жизнеобеспечению населения, отработка практического умения ликвидации чрезвычайной ситуации:  1) Увеличение количества приобретаемых информационных стендов (шт.) 2) Увеличение слушателей различных групп населения курсов в области гражданской защиты (тыс. чел.) | 1) 2015- не менее 8  2016- не менее 8  2017- не менее 8  2018- не менее 8  2019- не менее 8  2020- не менее 8  2021 – не менее 6  2022 – не менее 8  2023 – не менее 8  2024 – не менее 8  2025 – не менее 8  2026 – не менее 8  2) 2015-не менее 10  2016- не менее 12  2017- не менее 12  2018- не менее 13  2019- не менее 13  2020- не менее 13  2021 – не менее 14  2022 – не менее 14  2023 – не менее 15  2024 – не менее 15  2025 – не менее 16  2026 – не менее 16 |
| 5. | Обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского округа | | | | | |
| 5.1. | Оснащение оперативной группы и подвижного пункта управления | Управление по делам ГОЧС | 2017 год | 2026 год | Накопление материально-технического оснащения оперативной группы и подвижного пункта управления, необходимого для организации работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (%) | 2015 - 0  2016 - 0  2017 - 0  2018 –не менее 10  2019 – не менее 20  2020 – не менее 30  2021 – не менее 20  2022 – не менее 20  2023 – не менее 25  2024 – не менее 30  2025 – не менее 35  2026 – не менее 40 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Корсаковского городского округа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_19.08.2014\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_1397\_\_\_\_\_

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | |
| 1. | Доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (согласно Постановлению) | % | не менее 84 | не менее 86 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 90 | не менее 92 |
| 2. | Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа | усл. ед. | 0 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 3. | Временной показатель реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | минуты | 0 | до 20 | до 19 | до 17 | до 16 | до 15 |
| 4. | Проведение командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл. ед. | не менее 9 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| 5. | Число погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера от общей численности населения | проценты | 0,027 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6. | Укрепление материально-технической базы | усл. ед. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 7. | Нормативное время прибытия подразделения на место проведения АСДНР | минуты | 0 | до 25 | до 23 | до 21 | до 19 | до 19 |
| 8. | Обеспечение готовности подразделения к действиям защиты населения и территории | % | не менее 80 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 9. | Количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | в средствах массовой информации – опубликованные статьи | шт. | не менее 70 | не менее 75 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 90 | не менее 95 |
| 9.2. | в местах отдыха - информационные щиты | шт. | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 |
| 9.3 | на предприятиях, в учреждениях, организациях – информационные памятки, листовки, плакаты | шт. | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 10 | Формирование навыков и знаний в области защиты по первоочередному жизнеобеспечению населения, отработка практического умения ликвидации чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | количество приобретаемых информационных стендов | шт. | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 |
| 10.2  5 | подготовка (проведение курсов) различных групп населения в области гражданской защиты | тыс. чел. | не менее 10 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 13 | не менее 13 | не менее 13 |
| 11 | Доля накопленного материально-технического имущества к общему объему, необходимому для обеспечения деятельности оперативной группы и передвижного пункта управления (согласно Постановлениям) | % | 0 | 0 | 0 | Не менее 10 | Не менее 20 | Не менее 30 |

Приложение № 2.1

к муниципальной программе Корсаковского городского округа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_19.08.2014\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_1397\_\_\_\_\_

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | |
| 1. | Доля накопленного материально-технического резерва к общему объему, необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | необходимому для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (согласно Постановлению) | % | не менее 92 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 94 | не менее 94 | не менее 95 |
| 1.2. | необходимому в целях гражданской обороны | % | - | - | - | не менее 1 | не менее 2 | не менее 2 |
| 2. | Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Корсаковского городского округа | усл. ед. | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 3. | Временной показатель реагирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | минуты | до 15 | до 14 | до 14 | до 13 | до 13 | до 12 |
| 4. | Проведение командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений (тренировок), по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл. ед. | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 |
| 5. | Количество погибших в результате несчастного случая и (или) при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на душу населения | чел. | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 6. | Укрепление материально-технической баз | усл. ед. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 7. | Нормативное время прибытия подразделения на место проведения АСДНР | минуты | до 19 | до 18 | до 18 | до 17 | до 17 | до 17 |
| 8. | Количество информационных материалов по вопросам пропаганды предупреждения чрезвычайных ситуаций, размещенных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | в средствах массовой информации – опубликованные статьи | шт. | не менее 50 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 31 | не менее 31 | не менее 31 |
| 8.2. | на предприятиях – информационные памятки, листовки, плакаты, буклеты | шт. | не менее 25 | не менее 25 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 |
| 9. | Формирование навыков и знаний в области защиты по первоочередному жизнеобеспечению населения, отработка практического умения ликвидации чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | количество приобретаемых информационных стендов | шт. | не менее 6 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 |
| 9.2.  5 | подготовка (проведение курсов) различных групп населения в области гражданской защиты | тыс. чел. | не менее 14 | не менее 14 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 16 | не менее 16 |
| 10. | Доля накопленного материально-технического имущества к общему объему, необходимому для обеспечения деятельности оперативной группы и передвижного пункта управления | % | не менее 20 | не менее 20 | не менее 25 | не менее 30 | не менее 35 | не менее 40 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Корсаковского городского округа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_19.08.2014\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_1397\_\_\_\_\_

Финансовое обеспечение муниципальной программы на период с 2015 по 2020 годы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители | Источники финансиро  вания | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500000000 | х | 164 383,4 | 21 739,0 | 24 992,9 | 21 414,0 | 23 727,4 | 39 661,4 | 32 848,7 |
| 1. | Обновление  материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500100000 | х | 11 379,7 | 1 600,0 | 2 172,7 | 3 463,0 | 675,0 | 2 793,0 | 676,0 |
| 1.1. | Приобретение имущества и прочих материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500120110 | 240 | 11 379,7 | 1 600,0 | 2 172,7 | 3 463,0 | 675,0 | 2 793,0 | 676,0 |
| 2. | Формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500200000 | х | 144 758,8 | 19 820,0 | 22 373,1 | 17 578,0 | 19 612,6 | 33 893,8 | 31 481,3 |
| 2.1. | Обеспечение и реализация мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500200590 | 110 | 123 819,8 | 17 580,0 | 17 399,6 | 15 936,2 | 17 438,8 | 27 002,4 | 28 462,8 |
| Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500200590 | 240 | 20 360,2 | 2 110,0 | 4 956,8 | 1 625,7 | 1 890,3 | 6 778,9 | 2 998,5 |
| Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500200590 | 850 | 578,8 | 130,0 | 16,7 | 16,1 | 283,5 | 112,5 | 20,0 |
| 3. | Организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500300000 | х | 2 045,5 | 249,0 | 361,1 | 282,0 | 354,4 | 337,6 | 461,4 |
| 911 | 0309 | 0500300590 | 240 | 2 045,5 | 249,0 | 361,1 | 282,0 | 354,4 | 337,6 | 461,4 |
| 4. | Информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500400000 | х | 523,0 | 70,0 | 86,0 | 91,0 | 96,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4.1. | Оснащение информационно-материальной базы для проведения мероприятий по агитации населения | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500400590 | 240 | 143,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.2. | Создание базы учебных пособий и макетов для обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500400590 | 240 | 380,0 | 50,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5. | Обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского  городского округа | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 050050000 | х | 5 676,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,4 | 2 547,0 | 140,0 |
| 5.1. | Оснащение оперативной группы и подвижного пункта управления | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500520400 | 240 | 5 676,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,4 | 2 547,0 | 140,0 |

Приложение № 3.1

к муниципальной программе Корсаковского городского округа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_19.08.2014\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_1397\_\_\_\_\_

Финансовое обеспечение муниципальной программы на период с 2021 по 2025 годы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители | Источники финансиро  вания | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500000000 | х | 223 110,8 | 33 151,8 | 34 708,2 | 36 973,1 | 43 474,8 | 37 314,3 | 37 488,6 |
| 1. | Обновление  материально-технического резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500100000 | х | 2 960,0 | 406,4 | 475,0 | 474,0 | 514,0 | 534,6 | 556,0 |
| 1.1. | Приобретение имущества и прочих материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500120110 | 240 | 2 157,7 | 406,4 | 475,0 | 474,0 | 257,0 | 267,3 | 278,0 |
| 1.2 | Приобретение имущества и прочих материалов в целях гражданской обороны | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0309 | 0500120890 | 240 | 802,3 | х | х | х | 257,0 | 267,3 | 278,0 |
| 2. | Формирование и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500200000 | х | 214 191,7 | 32 074,4 | 33 200,9 | 35 271,4 | 41 558,1 | 35 983,0 | 36 103,9 |
| 2.1. | Обеспечение и реализация мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500200590 | 110 | 188 121,3 | 29 448,6 | 29 554,3 | 31 501,2 | 32 945,7 | 32 333,3 | 32 338,2 |
| Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500200590 | 240 | 25 772,0 | 2 595,8 | 3 591,6 | 3 721,8 | 8 557,4 | 3 594,7 | 3 710,7 |
| Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500200590 | 850 | 298,4 | 30,0 | 55,0 | 48,4 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 3. | Организация деятельности и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500300000 | х | 4 595,5 | 523,6 | 957,1 | 915,5 | 797,4 | 687,2 | 714,7 |
| 911 | 0310 | 0500300590 | 240 | 4 595,5 | 523,6 | 957,1 | 915,5 | 797,4 | 687,2 | 714,7 |
| 4. | Информирование населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, их действий при чрезвычайных ситуациях | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 0500400000 | х | 506,0 | 46,8 | 75,2 | 55,2 | 105,3 | 109,5 | 114,0 |
| 4.1. | Оснащение информационно-материальной базы для проведения мероприятий по агитации населения | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500400590 | 240 | 156,5 | 11,5 | 26,6 | 8,8 | 35,1 | 36,5 | 38,0 |
| 4.2. | Создание базы учебных пособий и макетов для обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500400590 | 240 | 349,5 | 35,3 | 48,6 | 46,4 | 70,2 | 73,0 | 76,0 |
| 5. | Обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского  городского округа | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | х | 050050000 | х | 857,6 | 100,6 | 0,0 | 257,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Оснащение оперативной группы и подвижного пункта управления | Управление  по делам  ГОЧС | Местный бюджет | 911 | 0310 | 0500520400 | 240 | 857,6 | 100,6 | 0,0 | 257,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |