От 10.09.2024 № 2277 Об утверждении муниципальной программы Корсаковского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского городского округа от 13.11.2024 № 2860, от 22.11.2024 № 2967, администрации Корсаковского муниципального округа от 31.03.2025 № 704, от 15.05.2025 № 1042, от 06.08.2025 № 1885, от 21.08.2025 № 2019, от 15.12.2025 № 2809. от 13.01.2026 № 6, от 29.01.2026 № 152)

В соответствии с постановлениями администрации Корсаковского городского округа от 20.06.2024 № 1504 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа на период с 2025 по 2030 годы», от 10.06.2024 № 1414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа» администрация Корсаковского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе» (прилагается).

- Признать утратившими силу:

  - Постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе».

  - Постановления администрации Корсаковского городского округа:

- от 05.12.2019 № 2037 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе» за исключением пункта 2;

- от 23.01.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 09.04.2020 № 519 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 22.05.2020 № 745 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 18.01.2021 № 43 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 19.01.2021 № 48 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 03.09.2021 № 1362 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 20.09.2021 № 1459 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 13.01.2022 № 37 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 21.01.2022 № 113 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 28.01.2022 № 157 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 14.02.2022 № 248 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 12.09.2022 № 1800 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 14.12.2022 № 2552 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 06.02.2023 № 197 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 08.02.2023 № 231 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 30.06.2023 № 1501 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 28.12.2023 № 3114 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 18.01.2024 № 64 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 07.02.2024 № 277 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе»;

- от 21.06.2024 № 1515 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

| Мэр Корсаковского городского округа | А.В. Ивашов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Корсаковского городского округа

от 10.09.2024 № 2277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КОРСАКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

1. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Корсаковского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе» (далее - Программа) разработана с целью общей профилактики преступности на территории Корсаковского муниципального округа и направлена на:

- снижение сохраняющегося высокого уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, единиц на 10 тыс. населения с 1,67 в 2023 году до 0,4 к 2030 году;

- уменьшение количества совершенных преступлений, единиц на 10 тыс. человек населения с 181,4 в 2023 году до 174 к 2030 году;

- уменьшение количества преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, с 328 в 2023 году до 300 к 2030 году;

- увеличение количества на территории Корсаковского муниципального округа функциональных блоков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») с 23 единиц в 2023 году до 30 единиц к 2030 году.

В 2023 году в Корсаковском городском округе зарегистрировано 805 преступлений, что на 1 % преступлений меньше, чем в 2022 году (821). На территории городского округа наблюдается снижение регистрации преступлений, совершенных в общественных местах – снижение составило 8% (196 – в 2022 году, 179 – в 2023 году).

Проделанная правоохранительными и иными органами, в том числе учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа по предупреждению подростковой преступности позволила снизить число несовершеннолетних участников преступлений, совершенных в Корсаковском городском округе с 175 в 2022 году до 130 в 2023 году, или на 25,7%.

Вместе с тем в 2023 году наблюдается рост преступлений, связанных с мошенническими действиями, а также в сфере IT-технологий, при этом раскрываемость данного вида преступления остается низкой.

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее совершавших преступные деяния, в числе всех предварительно расследованных составила 70,5 %. В 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилась доля ранее судимых лиц, совершивших преступления. В указанной категории в 2023 году 328 лиц совершили преступления в течение года после освобождения из исправительного учреждения, в 2022 году – 355 лиц.

Важной составляющей в профилактике повторной преступности является развитие системы пробации в соответствии с федеральным законодательством. Большое значение в этой работе имеет организующая деятельность филиала по Корсаковскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области».

Среднесписочная численность осужденных, работающих на оплачиваемых работах, в 2023 году составляла всего 32 человека, или 12%, к 2030 году планируется довести этот показатель до 45%.

В целом отмечается сохраняющееся на протяжении последних лет снижение общего массива регистрируемой преступности.

Принимаемые организационные и практические меры, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий в 2023 году, позволили достичь целей и задач, предъявляемых федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».

По итогам 2023 года пороговые показатели социального и транспортного рисков не превышены. Социальный риск составил 12,3 единицы при плановом показателе 15,16 единицы; транспортный риск - 2,77 единицы при плановом показателе 3,72 единицы. Всего в период с января по декабрь 2023 года на дорогах городского округа зарегистрировано 500 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (в 2022 – 488), в результате которых телесные повреждения получили 84 гражданина (в 2022 – 66), в тоже время на 33,3% по сравнению с 2022 годом снизилась смертность.

В 2023 году в Корсаковском городском округе продолжено внедрение и развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». Комплекс включает в себя несколько ключевых сегментов:

интеграционная платформа «Безопасный город»;

система фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Корсаковского городского округа;

система видеоидентификации физических лиц на рубежах контроля Сахалинской области;

система интеллектуального видеонаблюдения; система интеллектуального видеонаблюдения - видеоконтроля обстановки выездов и въездов на территорию муниципального образования.

В Корсаковском муниципальном округе действуют 24 камеры видеонаблюдения, которые позволяют оперативно выявлять и профилактировать правонарушения.

Одной из приоритетных задач в масштабах муниципального округа и Сахалинской области в целом является противодействие коррупции. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена значительными масштабами социально-экономического ущерба, наносимого преступлениями, в том числе коррупционной направленности. Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологию доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции во всех органах местного самоуправления Корсаковского муниципального округа.

### Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков по-прежнему остаются одной из угроз безопасности населения на территории Корсаковского муниципального округа.

### Опыт реализации муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории Корсаковского муниципального округа, свидетельствует о том, что программный метод является эффективным инструментом комплексного решения вопросов по организации профилактических мероприятий и противодействию вовлечению молодежи в незаконное употребление наркотических средств и, как следствие, распространению наркомании в округе.

### В 2023 году на территории городского округа выявлено 63 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 50 фактов сбыта наркотических веществ.

По данным министерства здравоохранения Сахалинской области в 2023 году на территории области зарегистрированы 4902 потребителя наркотиков, в том числе на территории Корсаковского городского округа - 67. В сравнении с 2020 годом доля наркопотребителей в муниципальном образовании уменьшилась на 5,6 %, в т.ч. доля лиц с диагнозом «наркомания» - на 1,8%, с вредными последствиями потребления наркотиков - на 1,9%.

Показатель распространенности наркомании среди населения Корсаковского городского округа в 2023 году снизился на 3,7% к показателю 2022 года и составил 16,79 единицы на 10 тыс. населения.

Ситуация в сфере общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков, складывающаяся на территории Корсаковского муниципального округа, является неотъемлемой частью социально-экономической обстановки, определяется этой обстановкой и оказывает негативное воздействие на все сферы общественного развития.

Основные проблемы в сфере общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков:

- рост подростковой преступности;

- рост числа лиц, ранее совершавших преступные деяния;

- высокий уровень распространенности наркомании среди населения;

- неудовлетворительное состояние дорог и улиц, как один из основных факторов совершения дорожно-транспортных происшествий.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в муниципальном образовании, нейтрализовать возможный рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения уровня безопасности граждан.

Вместе с тем преступность является социальным явлением, порождаемым множеством различных факторов. По этой причине возможные сценарии развития криминальной ситуации в долгосрочной перспективе зависят, в первую очередь, от развития ситуации в идеологической, политической, социально-экономической сферах и не могут в полной мере регулироваться только мероприятиями, реализуемыми в рамках Программы.

Паспорт Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими документами:

- Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

- Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ № 309);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - Федеральная программа);

- Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р;

- Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р;

- Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р;

- постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года».

Приоритетом Программы является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Корсаковского муниципального округа, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Целью Программы является снижение количества совершенных преступлений в Корсаковском муниципальном округе к 2030 году до 174 единиц на 10 тыс. человек.

Цель Программы соответствует целям Федеральной программы и показателям следующих национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента РФ № 309:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- комфортная и безопасная среда для жизни.

Достижение целей Программы обеспечивается посредством реализации мероприятий комплексов процессных мероприятий Программы «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма», на территории Корсаковского муниципального округа» в соответствии с приложениями № 2 – 4 к Программе.

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации программы

Задачи муниципального управления в сфере профилактики правонарушений определены в рамках комплексов процессных мероприятий Программы: «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма», «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа».

Показателями, отражающими эффективность муниципального управления в данной сфере, являются:

- снижение количества совершенных преступлений в расчете на 10 тыс. человек населения к 2030 году до уровня 174 единиц;

- снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на 10 тыс. населения к 2030 году до 0,4 единиц;

- снижение уровня заболеваемости наркоманией среди населения Сахалинской области в расчете на 10 тыс. населения до 1,7 единиц;

- увеличение доли трудоустроенных осужденных к лишению свободы от общего числа осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, до 45% к 2030 году.

IV. Задачи программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Достижение национальных целей развития осуществляется путем решения следующих задач:

- повышения безопасности участников дорожного движения;

- развития АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа.

Реализация задач Программы оказывает влияние на достижение целевого показателя «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни» национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» и целевого показателя «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенных Указом Президента РФ № 309.

Приложение № 1 к муниципальной программе Корсаковского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

в Корсаковском муниципальном округе»

Раздел 1. Основные положения

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 15.05.2025 № 1042, от 06.08.2025 № 1885, от 12.12.2025 № 2809)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Корсаковского муниципального округа (далее – АКМО) в лице департамента по управлению делами |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент социального развития АКМО, департамент экономического развития АКМО, правовой департамент АКМО, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – УГОЧС), муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») |
| Участники | Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» (далее – МКУ «Служба обеспечения») |
| Период реализации | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Снижение количества совершенных преступлений в Корсаковском муниципальном округе к 2030 году до 174 единиц на 10000 человек |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 54 250,2 тыс. руб. |
| (в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 29.01.2026 № 152) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Комфортная и безопасная среда для жизни./Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 11.10.2023 № 520 |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Снижение количества совершенных преступлений в Корсаковском муниципальном округе к 2030 году до 174 единиц на 10000 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных преступлений, единиц на 10 тыс. человек населения | единица | 181,4 | 180 | 179 | 178 | 176 | 175 | 174 | АКМО в лице департамента по управлению делами | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| 2. | Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единица | 328 | 324 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | АКМО в лице департамента по управлению делами | - |
| 3. | Количество объектов, подключенных к интеграционной платформе | единица | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | УГОЧС | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 4. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения | человек | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | АКМО в лице департамента социального развития | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

Раздел 3. Структура муниципальной программы Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: УГОЧС |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») на территории Корсаковского муниципального округа | - Увеличение количества функциональных блоков АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа будет способствовать улучшению качества городской среды - Поддержание работоспособности функциональных блоков АНП «Безопасный город». | Количество объектов, подключенных к интеграционной платформе. |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: АКМО в лице департамента по управлению делами |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Снижение уровня преступности на территории Корсаковского муниципального округа, создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах | - Снижение детского дорожно-транспортного травматизма за счет участия детей во Всероссийских мероприятиях и областных массовых мероприятиях. - Внедрены современные технические средства в целях воздействия на складывающуюся оперативную обстановку, проведены мероприятия, направленные на обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в регионе. - Повышена информированность населения Корсаковского муниципального округа о мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, путем размещения в средствах массовой информации соответствующих материалов. - Созданы необходимые условия для социальной реабилитации осужденных перед освобождением. - Снижение доли населения Корсаковского муниципального округа, столкнувшегося с проявлением коррупции, до 15,4% к 2030 году. | Количество совершенных преступлений, единиц на 10 тыс. человек населения. Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. |
| 1.2.2. | Повышение безопасности участников дорожного движения | - Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения. - Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - снижение количества несчастных случаев на дорогах с участием несовершеннолетних в темное время суток. - Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения. |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент социального развития АКМО |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |
| 1.3.1. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1. Повышена информированность населения Корсаковского муниципального округа о наркологических заболеваниях, возможности получения специализированной помощи через «телефон доверия». 2. Повышена информированность населения Корсаковского муниципального округа о вреде наркомании, табакокурения и алкоголизма путем размещения в средствах массовой информации соответствующих материалов. 3. Уменьшен риск раннего употребления ПАВ путем проведения в образовательных организациях Корсаковского муниципального округа социально-психологического тестирования обучающихся. 4. Проведены специальные исследования на территории Корсаковского муниципального округа с целью изучения уровня немедицинского потребления наркотиков среди населения | Доля успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением. Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Корсаковского муниципального округа, человек на 10 тыс. населения |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 29.01.2026 № 152)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 54 250,2 | 23 714,5 | 10 766,2 | 5 242,3 | 5 367,2 | 4 522,8 | 4 637,2 |
| Местный бюджет | 54 250,2 | 23 714,5 | 10 766,2 | 5 242,3 | 5 367,2 | 4 522,8 | 4 637,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» (всего), в том числе: | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |
| Местный бюджет | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» (всего), в том числе: | 10 352,2 | 550,3 | 1 997, 9 | 1 870,7 | 1 863,5 | 2 027,6 | 2 042,2 |
| Местный бюджет | 10 352,2 | 550,3 | 1 997, 9 | 1 870,7 | 1 863,5 | 2 027,6 | 2 042,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма» (всего), в том числе: | 611,2 | 123,6 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 144,6 | 150,4 |
| Местный бюджет | 611,2 | 123,6 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 144,6 | 150,4 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

в Корсаковском муниципальном округе» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Снижение количества совершенных преступлений в Корсаковском муниципальном округе к 2030 году до 174 единиц на 10000 человек» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество совершенных преступлений, единиц на 10 тыс. человек населения | единица | 45 | 90 | 35 | 180 |
| 1.2. | Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единица | 81 | 162 | 243 | 324 |
| 1.3. | Количество объектов, подключенных к интеграционной платформе | единица | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1.4. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10000 населения | человек | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Корсаковского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | УГОЧС |
| --- | --- |
| Участники | Департамент по управлению делами АКГО, МКУ «Служба обеспечения» |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов, подключенных к интеграционной платформе | единиц | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | УГОЧС |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Развитие и обслуживание элементов системы АПК «Безопасный город» | Приобретение товаров (работ, услуг) | Увеличение количества функциональных блоков АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа | единиц | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 29.01.2026 № 152)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» (всего), в том числе: | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |
| Местный бюджет | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |
| Мероприятие (результат) «Развитие и обслуживание элементов системы АПК «Безопасный город» (всего), в том числе: | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |
| Местный бюджет | 43 286,8 | 23 040,6 | 8 704,1 | 3 307,4 | 3 439,5 | 2 350,6 | 2 444,6 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Развитие и обслуживание элементов системы АПК «Безопасный город» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1. Подготовлены документы (одобрены, сформированы) для заключения контракта (договора) на оказание услуг, выполнение работ. Информация размещена в системе закупок. | Не позднее 31.10, ежегодно | Начальник УГОЧС, Зиганшин П.Ф., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения контракта (договора) на оказание услуг, выполнение работ. Информация размещена в системе закупок |
| 1.2. Контрольная точка 2. Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договоры) на оказание услуг, выполнение работ. | Не позднее 30.11, ежегодно | Начальник УГОЧС, Зиганшин П.Ф., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнение работ и контроль их исполнения |
| 1.3. Контрольная точка 3. Услуга оказана. Работы выполнены | Не позднее 31.12, ежегодно | Начальник УГОЧС, Зиганшин П.Ф. | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.4. Контрольная точка 4. Представлен отчет о проведенных мероприятиях. | Не позднее 31.12, ежегодно | Начальник УГОЧС, Зиганшин П.Ф. | Отчет УГОЧС |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Корсаковского муниципального округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»

Раздел 1. Общие положения

(в редакции постановления администрации

Корсаковского муниципального округа от 15.05.2025 № 1042)

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | АКГО в лице департамента по управлению делами |
| --- | --- |
| Участники | департамент социального развития АКМО, департамент экономического развития АКМО, правовой департамент АКМО |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение уровня преступности на территории Корсаковского муниципального округа, создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет | процент | 0,6852 | 0,6851 | 0,6850 | 0,6849 | 0,6848 | 0,6847 | 0,6846 | АКГО в лице департамента социального развития |
| 1.1.2. | Доля трудоустроенных осужденных к лишению свободы от общего числа осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы | процент | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | АКГО в лице департамента по управлению делами |
| 1.2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях от общего числа пострадавших. | процент | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Департамент социального развития АКГО |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение уровня преступности на территории Корсаковского муниципального округа, создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие» - по добровольной сдаче населением оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе» | Иные мероприятия | Сдача жителями Корсаковского муниципального округа оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - 3 | Мероприятие (результат): «Привлечение к охране общественного порядка общественных объединений граждан (добровольная народная дружина, казачьи общества, внештатные сотрудники полиции)» | Иные мероприятия | Профилактика и пресечение нарушений общественного порядка на территории Корсаковского муниципального округа, совместное патрулирование с сотрудниками отдела МВД России по Корсаковскому муниципальному округу (выходов на дежурство) | единиц | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| - 5 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию уголовно-исполнительной системы, направленные на социальную реабилитацию осужденных перед освобождением» | Иные мероприятия | Создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости осужденных, модернизации и создания новых производственных участков, создания условий для общего и профессионального образования спецконтингента, обеспечения охраны здоровья осужденных и обвиняемых, а также приведения условий содержания обвиняемых и осужденных к лишению свободы и принудительным работам в соответствие с нормативными требованиями (в соответствии с заключенным соглашением) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 6 | Мероприятие (результат) «Организована работа телефона доверия для приема сообщений о коррупционных проявлениях в муниципальном округе» | Иные мероприятия | Установление фактов коррупционных проявлений в муниципальном округе | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде» | Иные мероприятия | Организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и форумов) по тематике «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение качества антитеррористической защищенности паспортизированных социально значимых объектов» | Иные мероприятия | Проведены мероприятия по повышению качества антитеррористической защищенности паспортизированных социально значимых объектов (сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания, а также мест массового пребывания граждан). Доля паспортизированных объектов | процент | 99 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 |
| - 1 | Мероприятие (результат) «Проведены тренировочные занятия по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематические занятия о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действиях учащихся и педагогов при террористической угрозе» | Иные мероприятия | Организация и проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действиях учащихся и педагогов при террористической угрозе | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - 1 | Мероприятие (результат) «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» | Иные мероприятия | Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной помощи родителям и несовершеннолетним детям; повышение уровня воспитательной и профилактической работы с подростками | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие в областных массовых мероприятиях с участием детей в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» | Иные мероприятия | Организация и проведение: - муниципального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Направление команды-победителя муниципального этапа для участия в регионального конкурсе «Безопасное колесо»"; - профильных смен активистов отрядов «Юных инспекторов движения»; - конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 21.08.2025 № 2019)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» (всего), в том числе: | 12 560,7 | 2 349,6 | 2 127,2 | 2 000,3 | 2 013,8 | 2 027,6 | 2 042,2 |
| Местный бюджет | 12 560,7 | 2 349,6 | 2 127,2 | 2 000,3 | 2 013,8 | 2 027,6 | 2 042,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие» - по добровольной сдаче населением оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе»» (всего), в том числе: | 572,3 | 182,5 | 189,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 572,3 | 182,5 | 189,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Привлечение к охране общественного порядка общественных объединений граждан (добровольная народная дружина, казачьи общества, внештатные сотрудники полиции» (всего), в том числе: | 9 391,8 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 |
| Местный бюджет | 9 391,8 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 | 1 565,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию уголовно-исполнительной системы, направленные на социальную реабилитацию осужденных перед освобождением» (всего), в том числе: | 143,0 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,2 |
| Местный бюджет | 143,0 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде» (всего), в том числе: | 270,5 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,6 |
| Местный бюджет | 270,5 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение качества антитеррористической защищенности паспортизированных социально значимых объектов» (всего), в том числе: | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» (всего), в том числе: | 472,8 | 18,2 | 83,9 | 87,3 | 90,8 | 94,4 | 98,2 |
| Местный бюджет | 472,8 | 18,2 | 83,9 | 87,3 | 90,8 | 94,4 | 98,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечено участие в областных массовых мероприятиях с участием детей в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» (всего), в том числе: | 1105,8 | 166,7 | 173,4 | 180,3 | 187,5 | 195,0 | 202,9 |
| Местный бюджет | 1105,8 | 166,7 | 173,4 | 180,3 | 187,5 | 195,0 | 202,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Мероприятие (результат) «Информационная поддержка населения в целях профилактики правонарушений» (всего), в том числе | 304,5 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 304,5 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»

(в редакции постановления администрации

Корсаковского муниципального округа от 15.05.2025 № 1042)

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение уровня преступности на территории Корсаковского муниципального округа, создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах» |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие» - по добровольной сдаче населением оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1. Приняты и рассмотрены поступившие в администрацию Корсаковского муниципального округа документы на выплату гражданам добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества денежной компенсации | В течение 10 дней с даты поступления обращения | Директор департамента по управлению делами АКГО, Фатахов В.М. | Регистрация поступивших документов на выплату компенсации |
| 1.2. Контрольная точка 2. Перечислены денежные средства гражданам добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества денежной. | В течение 10 дней с даты поступления материалов | Заместитель директора департамента по управлению делами, главный бухгалтер АКГО, Соколова Е.П. | Платежное поручение |
| 1.3. Контрольная точка 3. Итоговый отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.12, ежегодно | Заместитель директора департамента по управлению делами, главный бухгалтер АКГО, Соколова Е.П. | Отчет департамента по управлению делами АКГО |
| - Мероприятие (результат) «Привлечение к охране общественного порядка общественных объединений граждан (добровольная народная дружина, казачьи общества, внештатные сотрудники полиции)» |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка 1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Корсаковского муниципального округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование народных дружинников. | Январь, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКГО, Фатахов В.М. | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Корсаковского муниципального округа субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование народных дружинников (далее – соглашение) |
| 2.2. Контрольная точка 2. Контроль освоения субсидии. | Согласно условиям соглашения, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКГО, Фатахов В.М. | Отчет о расходах |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию уголовно-исполнительной системы, направленные на социальную реабилитацию осужденных перед освобождением» |  |  |  |
| 3.1. Контрольная точка 1. Приняты и рассмотрены поступившие в администрацию Корсаковского муниципального округа документы на выплату адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, на территории Корсаковского муниципального округа | В течение 10 дней от даты обращения | Директор департамента по управлению делами АКГО, Фатахов В.М. | Регистрация поступивших документов на выплату адресной помощи |
| 3.2. Контрольная точка 2. Оказание адресной помощи в форме перечисление денежных средств | Не позднее 25 календарных дней | Заместитель директора департамента по управлению делами, главный бухгалтер АКГО, Соколова Е.П. | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат) «Организована работа телефона доверия для приема сообщений о коррупционных проявлениях в муниципальном округе» |  |  |  |
| 4.1. Контрольная точка 1. Организована работа телефона доверия для приема сообщений о коррупционных проявлениях в муниципальном округе. Подготовлен совместный отчет. | Март ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКГО, Фатахов В.М., директор правового департамента АКГО, Ганькевич В.Н. | Совместный отчет департамента по управлению делами АКГО и правового департамента АКГО о поступивших сообщениях |
| - Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде» |  |  |  |
| 5.1. Контрольная точка 1. Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок. | Не позднее 31.10, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения контракта (договора) на оказание услуг, выполнение работ. Информация размещена в системе закупок |
| 5.2. Контрольная точка 2. Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договоры) на оказание услуг, выполнение работ. | Не позднее 30.11, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнение работ и контроль их исполнения |
| 5.3. Контрольная точка 3. Услуга оказана. Работы выполнены | Не позднее 31.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| 5.4. Контрольная точка 4. Представлен отчет о проведенных мероприятиях. | Не позднее 31.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение качества антитеррористической защищенности паспортизированных социально значимых объектов» |  |  |  |
| 6.1. Контрольная точка 1. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 15.06, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 6.2. Контрольная точка 2. Предоставлен итоговый отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| - Мероприятие (результат) «Проведены тренировочные занятия по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематические занятия о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действиях учащихся и педагогов при террористической угрозе» |  |  |  |
| 7.1. Контрольная точка 1. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.06, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 7.2. Контрольная точка 2. Предоставлен итоговый отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| - Мероприятие (результат) «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |
| 8.1. Контрольная точка 1. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.06, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента экономического развития Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 8.2. Контрольная точка 2. Предоставлен итоговый отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| - «Мероприятие (результат) «Информационная поддержка населения в целях профилактики правонарушений» (всего), в том числе: |  |  |  |
| 9.1. Контрольная точка 1. Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок. | Не позднее 31.10, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКМО, В.М. Фатахов, начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Е.А. Максимова | Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения контракта (договора) на оказание услуг, выполнение работ. Информация размещена в системе закупок |
| - Контрольная точка 2. Предоставлен итоговый отчет о выполнении мероприятия. | Не позднее 01.12, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКМО, В.М. Фатахов | Отчет департамента по управлению делами АКМО |
| 9.3. Контрольная точка 3. Услуга оказана. Работы выполнены | Не позднее 31.12, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКМО, В.М. Фатахов | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| 9.4. Контрольная точка 4. Представлен отчет о проведенных мероприятиях. | Не позднее 31.12, ежегодно | Директор департамента по управлению делами АКМО, В.М. Фатахов | Отчет департамента по управлению делами АКМО |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения» |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечено участие в областных массовых мероприятиях с участием детей в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | Не позднее 31.05, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 1.2. Контрольная точка 2. Обеспечения участия детей, победителей муниципального этапа, в региональном этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | Не позднее 30.09, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 1.3. Контрольная точка 3. Организация и проведение профильных смен активистов отрядов «Юных инспекторов движения» | Не позднее 31.05, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 1.4. Контрольная точка 4. Организация и проведение конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Не позднее 30.11, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |
| 1.5. Контрольная точка 5. Итоговый отчет о проведенных мероприятиях. | Не позднее 01.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |

Приложение № 4

к муниципальной программе Корсаковского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | АКГО в лице департамента социального развития |
| --- | --- |
| Участники | МАУ «ЦМИ» |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском муниципальном округе |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля успешно прошедших медико-социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением | процент | 0,6851 | 0,6850 | 0,6849 | 0,6848 | 0,6847 | 0,6846 | 0,6845 | Департамент социального развития АГКО |
| 1.2. | Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Корсаковского муниципального округа, человек на 10 тыс. населения | единиц | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | Департамент социального развития АКГО |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Произведено и распространено материалов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди населения Корсаковского муниципального округа в средствах массовой информации (далее - СМИ) и посредством иных способов доведения информации до населения» | Приобретение товаров (работ, услуг) | Обеспечена профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма среди населения Корсаковского муниципального округа | единиц | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведено социально-психологическое тестирование на предмет выявления риска раннего употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ)» | Иные мероприятия | Проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях муниципального округа для определения «группы риска» с целью организации профилактической работы, количество тестирований, с охватом не менее 80% обучающихся | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведение ежегодных конкурсов авторских работ среди обучающихся в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» | Иные мероприятия | Количество участников конкурса авторских работ среди подростков и молодежи в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни (человек) | единиц | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведение тематических массовых мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» | Иные мероприятия | Количество участников профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, от общего количества молодежи в возрасте 14-35 лет | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Участие обучающихся в выездных профилактических семинарах-практикумах, тренингах для несовершеннолетних по формированию здорового образа жизни» | Приобретение товаров (работ, услуг) | Количество молодежи, принявшей участие в профилактических семинарах-практикумах, тренингах по формированию здорового образа жизни, от общего количества молодежи в возрасте 14-35 лет (процентов) | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма» (всего), в том числе: | 819,8 | 123,6 | 128,5 | 133,7 | 139,0 | 144,6 | 150,4 |
| Местный бюджет | 819,8 | 123,6 | 128,5 | 133,7 | 139,0 | 144,6 | 150,4 |
| - Мероприятие (результат) «Проведение ежегодных конкурсов авторских работ среди обучающихся в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» (всего), в том числе: | 265,4 | 40,0 | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 46,8 | 48,7 |
| Местный бюджет | 265,4 | 40,0 | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 46,8 | 48,7 |
| - Мероприятие (результат) «Проведение тематических массовых мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» (всего), в том числе: | 289,0 | 43,6 | 45,3 | 47,1 | 49,0 | 51,0 | 53,0 |
| Местный бюджет | 289,0 | 43,6 | 45,3 | 47,1 | 49,0 | 51,0 | 53,0 |
| - Мероприятие (результат) «Участие обучающихся в выездных профилактических семинарах-практикумах, тренингах для несовершеннолетних по формированию здорового образа жизни» (всего), в том числе: | 265,4 | 40,0 | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 46,8 | 48,7 |
| Местный бюджет | 265,4 | 40,0 | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 46,8 | 48,7 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение уровня преступности на территории Корсаковского муниципального округа, создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и других общественных местах» |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Произведено и распространено материалов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди населения Корсаковского муниципального округа в средствах массовой информации (далее - СМИ) и посредством иных способов доведения информации до населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1. Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок. |  | Не позднее 01.07, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения контракта (договора) на оказание услуг, выполнение работ. Информация размещена в системе закупок |  |
| 1.2. Контрольная точка 2. Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договоры) на оказание услуг, выполнение работ. |  | Не позднее 30.11, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П., начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения», Максимова Е.А. | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнение работ и контроль их исполнения |  |
| 1.3. Контрольная точка 3. Услуга оказана. Работы выполнены |  | Не позднее 31.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития Голодников Г.П. | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  |
| 1.4. Контрольная точка 4. Представлен отчет о проведенных мероприятиях. |  | Не позднее 31.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития, Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |  |
| - Мероприятие (результат) «Проведено социально-психологическое тестирование на предмет выявления риска раннего употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ)» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка 1. Утверждение приказа департамента социального развития администрации о проведении социально-психологического тестирования. |  | Не позднее 15.08, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития Голодников Г.П. | Приказ департамента социального развития АКГО |  |
| 2.2. Контрольная точка 2. Проведение тестирования и представление отчета о проведении социально-психологического тестирования. |  | Не позднее 01.12, ежегодно | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития Голодников Г.П. | Отчет департамента социального развития АКГО |  |
| - Мероприятие (результат) «Проведение ежегодных конкурсов авторских работ среди обучающихся в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Контрольная точка 1. Утверждение приказа МАУ «ЦМИ» о проведении социально-психологического тестирования. |  | Не позднее 15.08, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Приказ МАУ «ЦМИ» |  |
| 3.2. Контрольная точка 2. Представление отчета о проведении социально-психологического тестирования. |  | Не позднее 31.12, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Отчет МАУ «ЦМИ» |  |
| - Мероприятие (результат) «Проведение тематических массовых мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| - Контрольная точка 1. Проведение тренингов, интеллектуальных игр в молодежных коллективах |  | В течение года, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Отчет МАУ «ЦМИ» |  |
| - Контрольная точка 2. Представление отчета о проведенных мероприятиях. |  | Не позднее 31.12, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Отчет МАУ «ЦМИ» |  |
| - Мероприятие (результат) «Участие обучающихся в выездных профилактических семинарах-практикумах, тренингах для несовершеннолетних по формированию здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольная точка 1. Утверждение приказа муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») о проведении образовательного форума. |  | Не позднее 15.11, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Приказ МАУ «ЦМИ» |  |
| 5.2. Контрольная точка 2. Представление отчета о проведении социально-психологического тестирования. |  | Не позднее 31.12, ежегодно | Директор МАУ «ЦМИ» Шпачук Д.М. | Отчет МАУ «ЦМИ» |  |